## Basplan
PLANERING
Projekt: GRUPP 15 |  | MR.ROBOT
Projektgrupp: |  | 15 |  |  | Datum: |  | 2015-09-29 | [6 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | TSEA29 |  |  | Utfärdare: |  | TU, Alla
AKTIVITETER |  |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | Beroende | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Sa
1 | Avståndssensorerna kan skicka data |  |  | 10 | JO,PO | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. |  | 1 | 10 | PO,JO | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten |  |  | 10 | TU,HT | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” |  | 3 | 10 | HT,TU | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten |  |  | 10 | MU,JS | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under |  | 5 | 10 | JS,MU | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet |  |  | 10 | JS,MU |  |  |  |  | T | 10 | [6 empty] | 10
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser |  | 7 | 10 | JS,MU |  |  |  |  | E | 10 | [6 empty] | 10
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten |  |  | 10 | JO,PO |  |  |  |  | N | 10 | [6 empty] | 10
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. |  | 9 | 20 | PO,JO |  |  |  |  | T | 20 | [6 empty] | 20
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS |  |  | 40 | MU,JS |  |  |  |  | A |  | 40 | [5 empty] | 40
12 | MS kan skicka data till styrenheten |  |  | 20 | HT,TU | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. |  | 11 | 10 | JS,MU |  |  |  |  | P |  | 10 | [5 empty] | 10
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. |  |  | 30 | PO,JO | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | 30
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. |  | 12 | 20 | TU,HT | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. |  |  | 10 | HT,TU | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen |  |  | 10 | JO,PO | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. |  | 16 | 20 | PO,JO | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. |  |  | 20 | TU,HT | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. |  |  | 10 | HT,TU | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal |  |  | 20 | JO,PO | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. |  | 15 | 15 | PO,JO | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. |  |  | 10 | JS,MU |  |  |  |  | T | 10 | [6 empty] | 10
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. |  | 14 | 30 | TU,HT |  |  |  |  | E |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. |  |  | 10 | PO,JO |  |  |  |  | N |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning |  | 6 | 20 | HT,TU |  |  |  |  | T |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns |  | 6,19,20,33 | 40 | TU,HT |  |  |  |  | A |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning |  | 4,19,20,33 | 40 | JO,PO | [8 empty] | 40 |  |  |  | 40
29 | Diod tänds när lasern är aktiv |  | 23 | 10 | JS,MU |  |  |  |  | P |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad |  | 8 | 10 | TU,HT | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) |  | 8 | 20 | MU,JS | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen |  | 8 | 10 | HT,TU | [9 empty] | 10 |  |  | 10
33 | Koppla ihop alla moduler |  | 13.15 | 50 | JS,MU | [8 empty] | 50 |  |  |  | 50
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. |  |  | 10 | JS,MU | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 100 | TU | 10 | 45 | 45 | [9 empty] | 100
36 | Förbereda presentationen |  |  | 30 | JO | [10 empty] | 30 |  | 30
37 | Skriv teknisk dokumentation |  |  | 40 | TU | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |  |  | 40
38 | Skriv användarmanual |  |  | 30 | TU | [9 empty] | 30 |  |  | 30
39 | Utför efterstudien |  |  | 10 | TU | [11 empty] | 10 | 10
40 | Skriv testkod |  |  | 25 | PO,JO | [9 empty] | 25 |  |  | 25
41 | Skriv tävlingskod |  |  | 35 | MU,JS | [9 empty] | 35 |  |  | 35
42 | Projektledning |  |  | 5 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5
43 | Reserv |  |  | 54 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |  |  | 54
44 | [17 empty] | 0
45 | Möten |  |  | 36 | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 36
46
47 | Beslutspunkt.2 | Godkännande av projektplan |  |  |  | to
48 | Beslutspunkt.3 | Godkännande av designspec | [5 empty] | fr
49 | Beslutspunkt.5 | Godkännande av produktfunk | [13 empty] | on
50 | Beslutspunkt.6 | Godkännande av leverans | [14 empty] | fr
54 | Milstones:
55 | M1. | Ultraljudssensorerna fungerar | [8 empty] | on
56 | M2. | IR-sensor fungerar, testad | [8 empty] | on
57 | M3. | Linjesensor fungerar, testad | [8 empty] | on
58 | M4. | Gyroskopet fungerar, testad | [8 empty] | fr
59 | M5. | MS, kan kommun. med sensor | [9 empty] | fr
60 | M6. | MS, kan kommun. med styr | [9 empty] | fr
61 | M7. | MS, kan kommun. med pc | [10 empty] | fr
62 | M8. | Styrenheten kan rotera o köra | [8 empty] | fr
63 | M9. | IR-sändare fungerar, testad | [9 empty] | fr
64 | M10. | Laser fungerar, testad | [8 empty] | fr
65 | M11. | Programmet är klart | [10 empty] | fr
66 | M12. | Alla moduler är integrerade | [11 empty] | fr
67 | M13. | Roboten håller sig inom bana | [11 empty] | fr
68 | M14. | Testprogrammet är färdigt | [12 empty] | fr
69 | M15. | Tävlingsprogammet är färdigt | [12 empty] | fr
| Summa antal timmar: |  |  | 960 |  | 10 | 45 | 45 | 0 | 0 | 172 | 172 | 177 | 152 | 141 | 36 | 10 | 960
STYRENHET
SENSORENHET
GUI
AI
KOMMUNIKATION
DOKUMENTATION
BYGG/TEST

## Summering TID
SUMMERING AV TID
Projekt: |  | MR.ROBOT
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
RESURS |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Namn |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Sa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0