## Basplan
Basplan
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Version: |  | 1.0
Kurs: |  | TSEA29 |  | Utfärdare: |  | JO
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Avståndssensorerna kan skicka data |  | 10 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. |  | 10 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten |  | 10 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten |  | 10 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: E; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten |  | 10 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: N; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. |  | 20 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20 | 20
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS |  | 40 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 44: A; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 40 | 40
12 | MS kan skicka data till styrenheten |  | 20 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | 20
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: P; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10 | 10
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. |  | 30 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30 | 30
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. |  | 20 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | 20
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10 | 10
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen |  | 10 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10 | 10
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. |  | 20 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | 20
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. |  | 20 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 20 | 20
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal |  | 20 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 20 | 20
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. |  | 15 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 15 | 15
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10 | 10
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. |  | 30 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 44: E; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 30 | 30
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. |  | 10 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: N; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning |  | 20 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 20
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns |  | 40 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 44: A; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40 | 40
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning |  | 40 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 40 | 40
29 | Diod tänds när lasern är aktiv |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: P; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad |  | 10 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) |  | 20 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 20 | 20
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 10 | 10
33 | Koppla ihop alla moduler |  | 50 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 50 | 50
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10 | 10
35 | Skriv designspecifikationen |  | 100 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 40: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 41: 45; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 45 | 100
36 | Förbereda presentationen |  | 30 | JO | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 30 | 30
37 | Skriv teknisk dokumentation |  | 40 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 20 | 40
38 | Skriv användarmanual |  | 30 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 30 | 30
39 | Utför efterstudien |  | 10 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 51: 10 | 10
40 | Skriv testkod |  | 25 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 25 | 25
41 | Skriv tävlingskod |  | 35 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 35 | 35
42 | Projektledning |  | 5 | [24 empty] | 5 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45 to TIDPLAN (när), veckonummer 49
43 | Reserv |  | 54 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 14 | 54
44 | [27 empty] | 0
45 | Möten |  | 36 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 6 | 36
46 | [27 empty] | 0
47 | [27 empty] | 0
48 | [27 empty] | 0
49 | [27 empty] | 0
50 | [27 empty] | 0
51 | [27 empty] | 0
52 | [27 empty] | 0
53 | [27 empty] | 0
54 | [27 empty] | 0
55 | [27 empty] | 0
56 | [27 empty] | 0
57 | [27 empty] | 0
58 | [27 empty] | 0
59 | [27 empty] | 0
60 | [27 empty] | 0
61 | [27 empty] | 0
62 | [27 empty] | 0
63 | [27 empty] | 0
64 | [27 empty] | 0
65 | [27 empty] | 0
66 | [27 empty] | 0
67 | [27 empty] | 0
68 | [27 empty] | 0
69 | [27 empty] | 0
70 | [27 empty] | 0
71 | [27 empty] | 0
72 | [27 empty] | 0
73 | [27 empty] | 0
74 | [27 empty] | 0
75 | [27 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 960 |  | 10 | 45 | 45 | 0 | 0 | 172 | 172 | 177 | 152 | 141 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960

## Modifierad plan
Modifierad plan
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum: | [8 empty] | Granskad:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Version:
Kurs: |  | TSEA29 |  | Utfärdare:
AKTIVITETER |  |  | TID | VEM | TIDPLAN (när), veckonummer
Nr | Beskrivning |  | timmar | Initialer | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Avståndssensorerna kan skicka data |  | 4 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4 | 8
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. |  | 8 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 28; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 3 | 47
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten |  | 10 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 5 | 28
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 27 | 51
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten |  | 6 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6 | 6
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under |  | 2 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2 | 2
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet |  | 6 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6 | 6
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser |  | 4 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: E; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 1 | 5
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten |  | 10 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: N; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 8; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6 | 14
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. |  | 12 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10 | 14
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS |  | 40 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 44: A; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1 | 21
12 | MS kan skicka data till styrenheten |  | 20 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 13 | 20
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: P; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1 | 7
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. |  | 30 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 11; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 5 | 20
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. |  | 20 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1 | 5
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3 | 5
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen |  | 10 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 2; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1 | 3
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. |  | 20 | PO,JO | [23 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. |  | 20 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4 | 16
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3 | 13
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal |  | 20 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 46: 14; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 5 | 19
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. |  | 15 | PO,JO | [23 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. |  | 2 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 45: 2 | 2
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. |  | 30 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 44: E; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 6 | 10
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. |  | 10 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 44: N; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 3 | 3
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning |  | 20 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 44: T; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 1; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 9 | 10
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns |  | 40 | TU,HT | TIDPLAN (när), veckonummer 44: A; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 21; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 6 | 27
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning |  | 40 | JO,PO | TIDPLAN (när), veckonummer 49: 27; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 41 | 68
29 | Diod tänds när lasern är aktiv |  | 10 | JS,MU | [23 empty] | 0 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 44
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad |  | 10 | TU,HT | [23 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) |  | 20 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3 | 3
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen |  | 10 | HT,TU | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 14 | 14
33 | Koppla ihop alla moduler |  | 50 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 18; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 34; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 27 | 83
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. |  | 10 | JS,MU | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 3 | 3
35 | Skriv designspecifikationen |  | 100 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 41: 48; TIDPLAN (när), veckonummer 42: 42; TIDPLAN (när), veckonummer 43: 4 | 94
36 | Förbereda presentationen |  | 30 | JO | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 30 | 37
37 | Skriv teknisk dokumentation |  | 40 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 7; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 10; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 15; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 71
38 | Skriv användarmanual |  | 30 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 48: 5 | 5
39 | Utför efterstudien |  | 10 | TU | TIDPLAN (när), veckonummer 50: 4; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 20 | 24
40 | Skriv testkod |  | 25 | PO,JO | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 9; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 59; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 19 | 87
41 | Skriv tävlingskod |  | 35 | MU,JS | TIDPLAN (när), veckonummer 47: 19; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 13; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 50: 8 | 52
42 | Projektledning |  | 5 | [24 empty] | 7 | bar: TIDPLAN (när), veckonummer 45 to TIDPLAN (när), veckonummer 51
43 | Reserv |  | 103 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 51: 11 | 11
44 | 0 | [26 empty] | 0
45 | Möten |  | 33 |  | TIDPLAN (när), veckonummer 45: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 46: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 47: 6; TIDPLAN (när), veckonummer 48: 3; TIDPLAN (när), veckonummer 49: 12; TIDPLAN (när), veckonummer 51: 6 | 39
46 | 0 | [26 empty] | 0
47 | 0 | [26 empty] | 0
48 | 0 | [26 empty] | 0
49 | 0 | [26 empty] | 0
50 | 0 | [26 empty] | 0
51 | 0 | [26 empty] | 0
52 | 0 | [26 empty] | 0
53 | 0 | [26 empty] | 0
54 | 0 | [26 empty] | 0
55 | 0 | [26 empty] | 0
56 | 0 | [26 empty] | 0
57 | 0 | [26 empty] | 0
58 | 0 | [26 empty] | 0
59 | 0 | [26 empty] | 0
60 | 0 | [26 empty] | 0
61 | 0 | [26 empty] | 0
62 | 0 | [26 empty] | 0
63 | 0 | [26 empty] | 0
64 | 0 | [26 empty] | 0
65 | 0 | [26 empty] | 0
66 | 0 | [26 empty] | 0
67 | 0 | [26 empty] | 0
68 | 0 | [26 empty] | 0
69 | 0 | [26 empty] | 0
70 | 0 | [26 empty] | 0
71 | 0 | [26 empty] | 0
72 | 0 | [26 empty] | 0
73 | 0 | [26 empty] | 0
74 | 0 | [26 empty] | 0
75 | 0 | [26 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 960 |  | 0 | 48 | 42 | 4 | 0 | 75 | 93 | 121 | 146 | 175 | 168 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960

## JO
Tidsredovisning för person 1
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [6 empty] | 2 |  |  | 4 | [14 empty] | 6
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [6 empty] | 4 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 7
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [10 empty] | 2 | 2 | [12 empty] | 4
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [10 empty] | 1 | [13 empty] | 1
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 4 | 3 | [16 empty] | 7
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [6 empty] | 1 | 1 |  | 5 | [14 empty] | 7
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [9 empty] | 6 | 3 | [13 empty] | 9
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [7 empty] | 2 |  | 3 | [14 empty] | 5
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [7 empty] | 5 | [16 empty] | 5
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [7 empty] | 1 | 3 | [15 empty] | 4
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 3
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [10 empty] | 7 | 10 | [12 empty] | 17
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [11 empty] | 4 | [12 empty] | 4
33 | Koppla ihop alla moduler | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | 1 | [19 empty] | 16
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [10 empty] | 5 | 2 | [12 empty] | 7
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [8 empty] | 7 |  | 5 | [13 empty] | 12
41 | Skriv tävlingskod | [8 empty] | 10 | 7 | 1 | [13 empty] | 18
42 | Projektledning | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 6
43 | Reserv | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [13 empty] | 5
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 21 | 22 | 26 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151

## PO
Tidsredovisning för person 2
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [6 empty] | 4 |  | 18 | [15 empty] | 22
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [13 empty] | 4
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 4 | 3 | [16 empty] | 7
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 2
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 1
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [7 empty] | 9 | 2 | [15 empty] | 11
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 5
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [11 empty] | 10 | [12 empty] | 10
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [11 empty] | 2 | [12 empty] | 2
33 | Koppla ihop alla moduler | [9 empty] | 12 |  | 8 | [12 empty] | 20
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | 1 | [19 empty] | 16
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
38 | Skriv användarmanual | [9 empty] | 3 | [14 empty] | 3
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [10 empty] | 15 | 4 | [12 empty] | 19
41 | Skriv tävlingskod | [10 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 8
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [13 empty] | 5
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 12 | 19 | 24 | 20 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144

## MU
Tidsredovisning för person 3
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 2
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [11 empty] | 5 | [12 empty] | 5
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [11 empty] | 10 | [12 empty] | 10
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 5
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [6 empty] | 2 | 7 | 1 | [15 empty] | 10
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [7 empty] | 3 | 1 | [15 empty] | 4
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [7 empty] | 3 | 1 | [15 empty] | 4
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [7 empty] | 2 |  | 5 | 2 | [13 empty] | 9
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [7 empty] | 2 | 1 | [15 empty] | 3
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [9 empty] | 4 | [14 empty] | 4
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [10 empty] | 5 | 6 | [12 empty] | 11
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [11 empty] | 6 | [12 empty] | 6
33 | Koppla ihop alla moduler | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | 1 | [19 empty] | 16
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [10 empty] | 15 | 4 | [12 empty] | 19
41 | Skriv tävlingskod | [9 empty] | 6 | 1 | [13 empty] | 7
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 6
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 18 | 18 | 23 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146

## JS
Tidsredovisning för person 4
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [11 empty] | 15 | [12 empty] | 15
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [6 empty] | 3 | [17 empty] | 3
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [6 empty] | 4 | 7 | [16 empty] | 11
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [7 empty] | 3 |  |  | 13 | [13 empty] | 16
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 3
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 1
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [8 empty] | 1 | 5 | [14 empty] | 6
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [9 empty] | 8 | [14 empty] | 8
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [8 empty] | 6 | 17 | 2 | 19 | [12 empty] | 44
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 2
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | 1 | [19 empty] | 16
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [10 empty] | 13 | [13 empty] | 13
41 | Skriv tävlingskod | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 6
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 18 | 14 | 31 | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160

## TU
Tidsredovisning för person 5
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [8 empty] | 10 | 6 | [14 empty] | 16
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [7 empty] | 3 | 10 | 4 | [14 empty] | 17
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [7 empty] | 4 |  | 4 | 5 | [13 empty] | 13
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [6 empty] | 6 | 2 | [16 empty] | 8
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [6 empty] | 6 | 2 | [16 empty] | 8
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [9 empty] | 8 | 2 | [13 empty] | 10
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [10 empty] | 15 | 15 | [12 empty] | 30
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [11 empty] | 2 | [12 empty] | 2
33 | Koppla ihop alla moduler | [24 empty] | 0
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | [20 empty] | 15
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [9 empty] | 2 | [14 empty] | 2
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [10 empty] | 5 | 7 | [12 empty] | 12
41 | Skriv tävlingskod | [8 empty] | 5 | [15 empty] | 5
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [13 empty] | 6
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 | 29 | 25 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149

## HT
Tidsredovisning för person 6
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [6 empty] | 1 | 4 | [16 empty] | 5
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [6 empty] | 3 | 1 |  |  | 4 | [13 empty] | 8
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [6 empty] | 4 | 1 | [16 empty] | 5
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [9 empty] | 6 | [14 empty] | 6
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [24 empty] | 0
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 5
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 8 | 7 | [20 empty] | 15
36 | Förbereda presentationen | [11 empty] | 7 | [12 empty] | 7
37 | Skriv teknisk dokumentation | [8 empty] | 7 | 10 | 12 | 13 | [12 empty] | 42
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [11 empty] | 4 | [12 empty] | 4
40 | Skriv testkod | [8 empty] | 2 |  | 6 | 4 | [12 empty] | 12
41 | Skriv tävlingskod | [8 empty] | 4 |  | 4 | 4 | [12 empty] | 12
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [7 empty] | 2 | [16 empty] | 2
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 2 | [13 empty] | 5
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 21 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130

## P7
Tidsredovisning för person 7
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [24 empty] | 0
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [24 empty] | 0
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [24 empty] | 0
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen | [24 empty] | 0
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [24 empty] | 0
41 | Skriv tävlingskod | [24 empty] | 0
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P8
Tidsredovisning för person 8
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [24 empty] | 0
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [24 empty] | 0
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [24 empty] | 0
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen | [24 empty] | 0
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [24 empty] | 0
41 | Skriv tävlingskod | [24 empty] | 0
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## p9
Tidsredovisning för person 9
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [24 empty] | 0
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [24 empty] | 0
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [24 empty] | 0
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen | [24 empty] | 0
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [24 empty] | 0
41 | Skriv tävlingskod | [24 empty] | 0
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## P10
Tidsredovisning för person 10
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [24 empty] | 0
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [24 empty] | 0
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [24 empty] | 0
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [24 empty] | 0
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [24 empty] | 0
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [24 empty] | 0
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [24 empty] | 0
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [24 empty] | 0
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [24 empty] | 0
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [24 empty] | 0
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [24 empty] | 0
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [24 empty] | 0
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [24 empty] | 0
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [24 empty] | 0
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [24 empty] | 0
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [24 empty] | 0
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [24 empty] | 0
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [24 empty] | 0
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [24 empty] | 0
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [24 empty] | 0
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [24 empty] | 0
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [24 empty] | 0
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [24 empty] | 0
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [24 empty] | 0
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [24 empty] | 0
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [24 empty] | 0
33 | Koppla ihop alla moduler | [24 empty] | 0
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [24 empty] | 0
35 | Skriv designspecifikationen | [24 empty] | 0
36 | Förbereda presentationen | [24 empty] | 0
37 | Skriv teknisk dokumentation | [24 empty] | 0
38 | Skriv användarmanual | [24 empty] | 0
39 | Utför efterstudien | [24 empty] | 0
40 | Skriv testkod | [24 empty] | 0
41 | Skriv tävlingskod | [24 empty] | 0
42 | Projektledning | [24 empty] | 0
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [24 empty] | 0
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Summering TID
Summering av tid
Projekt: |  | Kamprobot
Projektgrupp: |  | 15 |  | Datum:
Beställare: |  | Tomas Svensson |  | Utfärdare:
Kurs: |  | TSEA29
Aktivitet |  |  | NEDLAGD TID (per vecka)
| Beskrivning |  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Su
1 | Avståndssensorerna kan skicka data | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | [14 empty] | 8
2 | Sensorenheten kan ange avstånd till föremål. | [6 empty] | 8 |  | 28 | 8 | 3 | [13 empty] | 47
3 | IR-sensorn kan skicka data till sensorenheten | [7 empty] | 6 | 13 | 4 |  | 5 | [12 empty] | 28
4 | Sensorenheten kan identifiera en “fyr” | [6 empty] | 1 | 10 |  | 4 | 9 | 27 | [12 empty] | 51
5 | Linjesensorn kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
6 | Sensorenheten kan registrera om det är tejp under | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
7 | Lasersensorn kan skicka data till sensorenhet | [6 empty] | 6 | [17 empty] | 6
8 | Sensorenheten kan registrera en träff från en laser | [6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [13 empty] | 5
9 | Gyroskopet kan skicka data till sensorenheten | [6 empty] | 8 | 6 | [16 empty] | 14
10 | Kan ange hur många grader roboten har roterat. | [6 empty] | 2 | 2 |  | 10 | [14 empty] | 14
11 | Sensorenheten kan skicka data till MS | [6 empty] | 6 | 14 | 1 | [15 empty] | 21
12 | MS kan skicka data till styrenheten | [7 empty] | 6 | 1 |  | 13 | [13 empty] | 20
13 | MS kan ta emot data från sensorenheten. | [7 empty] | 6 | 1 | [15 empty] | 7
14 | MS kan skicka data med blåtand till en persondator. | [7 empty] | 4 |  | 11 | 5 | [13 empty] | 20
15 | Styrenheten kan ta emot data från MS. | [7 empty] | 4 | 1 | [15 empty] | 5
16 | Styrenheten kan tolka data till instruktioner. | [7 empty] | 2 |  | 3 | [14 empty] | 5
17 | Roboten har ett reglage som byter mellan olika lägen | [7 empty] | 2 | 1 | [15 empty] | 3
18 | Styrenheten kan utföra flera instruktioner samtidigt. | [24 empty] | 0
19 | Styrenheten kan använda motorer för att föra roboten framåt. | [6 empty] | 9 | 3 |  |  | 4 | [13 empty] | 16
20 | Styrenheten kan använda motorer för att rotera roboten. | [6 empty] | 10 | 3 | [16 empty] | 13
21 | Styrenheten kan skicka ut en IR-signal | [7 empty] | 14 | 5 | [15 empty] | 19
22 | Styrenheten kan visa hur många liv roboten har via lysdioder. | [24 empty] | 0
23 | Styrenheten kan avfyra en laser. | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2
24 | Programmet till persondatorn kan ta emot data. | [7 empty] | 1 | 3 | 6 | [14 empty] | 10
25 | Programmet till persondatorn kan visa upp sensordata. | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 3
26 | Tejpsensorerna kan kalibreras genom beordning | [8 empty] | 1 | 9 | [14 empty] | 10
27 | Kan åka runt på banan och hålla sig inom gräns | [9 empty] | 21 | 6 | [13 empty] | 27
28 | Kan lokalisera fiende och placera sig för avfyrning | [10 empty] | 27 | 41 | [12 empty] | 68
29 | Diod tänds när lasern är aktiv | [24 empty] | 0
30 | Roboten kan signalera att den blivit träffad | [24 empty] | 0
31 | Roboten blir osynlig vid träff (stänger av IR-Fyr) | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
32 | Roboten kan avsluta sin medverkan i tävlingen | [11 empty] | 14 | [12 empty] | 14
33 | Koppla ihop alla moduler | [8 empty] | 18 | 34 | 4 | 27 | [12 empty] | 83
34 | Roboten har en knapp som aktiverar roboten. | [8 empty] | 3 | [15 empty] | 3
35 | Skriv designspecifikationen |  |  | 48 | 42 | 4 | [19 empty] | 94
36 | Förbereda presentationen | [11 empty] | 7 | [12 empty] | 7
37 | Skriv teknisk dokumentation | [8 empty] | 7 | 10 | 19 | 15 | [12 empty] | 51
38 | Skriv användarmanual | [9 empty] | 5 | [14 empty] | 5
39 | Utför efterstudien | [11 empty] | 4 | [12 empty] | 4
40 | Skriv testkod | [8 empty] | 9 |  | 59 | 19 | [12 empty] | 87
41 | Skriv tävlingskod | [8 empty] | 19 | 13 | 12 | 8 | [12 empty] | 52
42 | Projektledning | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 6
43 | Reserv | [24 empty] | 0
44 | 0 | [24 empty] | 0
45 | Möten | [6 empty] | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | [13 empty] | 33
46 | 0 | [24 empty] | 0
47 | 0 | [24 empty] | 0
48 | 0 | [24 empty] | 0
49 | 0 | [24 empty] | 0
50 | 0 | [24 empty] | 0
51 | 0 | [24 empty] | 0
52 | 0 | [24 empty] | 0
53 | 0 | [24 empty] | 0
54 | 0 | [24 empty] | 0
55 | 0 | [24 empty] | 0
56 | 0 | [24 empty] | 0
57 | 0 | [24 empty] | 0
58 | 0 | [24 empty] | 0
59 | 0 | [24 empty] | 0
60 | 0 | [24 empty] | 0
61 | 0 | [24 empty] | 0
62 | 0 | [24 empty] | 0
63 | 0 | [24 empty] | 0
64 | 0 | [24 empty] | 0
65 | 0 | [24 empty] | 0
66 | 0 | [24 empty] | 0
67 | 0 | [24 empty] | 0
68 | 0 | [24 empty] | 0
69 | 0 | [24 empty] | 0
70 | 0 | [24 empty] | 0
71 | 0 | [24 empty] | 0
72 | 0 | [24 empty] | 0
73 | 0 | [24 empty] | 0
74 | 0 | [24 empty] | 0
75 | 0 | [24 empty] | 0
| Summa antal timmar: |  | 0 | 48 | 42 | 4 | 0 | 75 | 93 | 121 | 146 | 175 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872